## Sheet1
SSW567 Final Project
By Ryan Davis, Noah Spina, and Matthew Smith |  |  | Project Start: | 2025-03-27
Project Group: E- Fletcher 16 |  |  |  |  | 2025-03-27 | [6 empty] | 2025-04-03 | [6 empty] | 2025-04-10 | [6 empty] | 2025-04-17 | [6 empty] | 2025-04-24 | [6 empty] | 2025-05-01
[5 empty] | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05
TASK | Assigned To | START | DAYS | END | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
Gantt Chart & Roles | All | 2025-03-27 | 1 | 2025-03-28
Part1-RequirementTesting | All | 2025-03-29 | 6 | 2025-04-04
Part2-UnitTesting |  | 2025-04-05 | 13 | 2025-04-18
Functional Implementation | Matthew | 2025-04-05 | 5 | 2025-04-10
Write Test Cases | Ryan | 2025-04-11 | 3 | 2025-04-14
MutPy Mutation Testing | Noah | 2025-04-15 | 3 | 2025-04-18
Part3-PerfTesting |  | 2025-04-19 | 6 | 2025-04-25
Process 10,000 Records | Ryan | 2025-04-19 | 3 | 2025-04-22
Measure Execution Times | Noah | 2025-04-19 | 3 | 2025-04-22
Plotting and Recording Data | Matthew | 2025-04-23 | 2 | 2025-04-25
Part4-TestPlanning | All | 2025-04-26 | 6 | 2025-05-02